## Sheet1
Dig ID | Actual Mobilization Start Date | Actual Mobilization End Date | Actual Site Access Start Date | Actual Site Access End Date | Actual Site Preparation Start Date | Actual Site Preparation End Date | Actual Excavation Start Date | Actual Excavation End Date | Actual Initial Coating Inspection Start Date | Actual Initial Coating Inspection End Date | Actual Pipe Prep Start Date | Actual Pipe Prep End Date | Actual NDE Asmt. Start Date | Actual NDE Asmt. End Date | Actual Repair Start Date | Actual Repair End Date | Actual Post Repair Asmt. Start Date | Actual Post Repair Asmt. End Date | Actual Recoat Start Date | Actual Recoat End Date | Actual Backfill Start Date | Actual Backfill End Date | Actual Mat Demobilization Start Date | Actual Mat Demobilization End Date | Actual Cleanup / Remediation Start Date | Actual Cleanup / Remediation End Date | Actual Demobilization Start Date | Actual Demobilization End Date
Dig-0057 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-06-09 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-28 |  | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-30

## Sheet2
Dig ID | Dig-0057
Actual Mobilization Start Date | 2021-06-05
Actual Mobilization End Date | 2021-06-05
Actual Site Access Start Date | 2021-06-05
Actual Site Access End Date | 2021-06-05
Actual Site Preparation Start Date | 2021-06-05
Actual Site Preparation End Date | 2021-06-06
Actual Excavation Start Date | 2021-06-06
Actual Excavation End Date | 2021-06-08
Actual Initial Coating Inspection Start Date | 2021-06-08
Actual Initial Coating Inspection End Date | 2021-06-08
Actual Pipe Prep Start Date | 2021-06-09
Actual Pipe Prep End Date | 2021-06-15
Actual NDE Asmt. Start Date | 2021-06-09
Actual NDE Asmt. End Date | 2021-06-19
Actual Repair Start Date | 2021-06-19
Actual Repair End Date | 2021-06-19
Actual Post Repair Asmt. Start Date | 2021-06-19
Actual Post Repair Asmt. End Date | 2021-06-19
Actual Recoat Start Date | 2021-06-21
Actual Recoat End Date | 2021-06-23
Actual Backfill Start Date | 2021-06-23
Actual Backfill End Date | 2021-06-23
Actual Mat Demobilization Start Date | 2021-07-28
Actual Mat Demobilization End Date
Actual Cleanup / Remediation Start Date | 2021-06-24
Actual Cleanup / Remediation End Date | 2021-06-30
Actual Demobilization Start Date | 2021-06-25
Actual Demobilization End Date | 2021-06-30

## Sheet3 (hidden)
Dig ID | Start Date | End Date | Days | Process | Dig-0057
Dig-0057 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 1 | Actual Mobilization | 2021-06-05
Dig-0057 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 1 | Actual Site Access | 2021-06-05
Dig-0057 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2 | Actual Site Preparation | 2021-06-05
Dig-0057 | 2021-06-06 | 2021-06-08 | 4 | Actual Excavation | 2021-06-06
Dig-0057 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 4 | Actual Initial Coating Inspection | 2021-06-08
Dig-0057 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 11 | Actual Pipe Prep | 2021-06-09
Dig-0057 | 2021-06-09 | 2021-06-19 | 15 | Actual NDE Asmt. | 2021-06-09
Dig-0057 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 15 | Actual Repair | 2021-06-19
Dig-0057 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 15 | Actual Post Repair Asmt. | 2021-06-19
Dig-0057 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 19 | Actual Recoat | 2021-06-21
Dig-0057 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 19 | Actual Backfill | 2021-06-23
Dig-0057 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 26 | Actual Cleanup / Remediation | 2021-06-24
Dig-0057 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 26 | Actual Demobilization | 2021-06-25
Dig-0057 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 54 | Actual Mat Demobilization | 2021-07-28
Formulas:
Days = DAYS(MAX(IF(A2:[Dig ID]=[Dig ID],C2:[End Date],"")),MIN(IF(A2:[Dig ID]=[Dig ID],B2:[Start Date],"")))+1