## Project Extract Prepped
File Name | ID | Desc | Description | WBS | WBS:Desc | Qty | Mea | Fact | Hrs | L Cost | S | W | Craft | % Complete | Start Date | Complete Date
3rdWPasSummaryV | 1 |  | 3rd WF area 1A | Total |  | 1 | Each | 1 | 0 | 37951.8944 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 1.1 | 3rd WF area 1A | E a 10X30 sc to acc 8 j |  |  | 300 | LFT | 3.8 | 38.76 | 2665.6027 | 63721 | 12346-001 | S | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01
3rdWPasSummaryV | 1.2 | 3rd WF area 1A | E a 10X30 sc d to acc 8 j |  |  | 300 | FT2 | 3.8 | 8.892 | 587.8798 | 63721 | 12346-001 | S | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01
3rdWPasSummaryV | 1.3 | 3rd WF area 1A | E a 10X30 scto d exi s |  |  | 300 | LFT | 3.8 | 38.76 | 2665.6027 | 63721 | 12346-001 | S | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01
3rdWPasSummaryV | 2 |  | 3rd WF area 1A post | Total |  | 1 | Each | 1 | 0 | 12172.0003 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 2.1 | 3rd WF area 1A post | St a 10X30 sc to acc 8 j |  |  | 300 | LFT | 3.8 | 19.38 | 1332.8014 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 2.2 | 3rd WF area 1A post | St a 10X30 sc d to acc 8 j |  |  | 300 | FT2 | 3.8 | 4.446 | 305.7603 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 2.3 | 3rd WF area 1A post | St a 10X30 sc to d exi st |  |  | 300 | LFT | 3.8 | 19.38 | 1332.8014 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 2.4 | 3rd WF area 1A post | St a 10X30 sc d to d exi st |  |  | 300 | FT2 | 3.8 | 4.446 | 305.7603 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 3 | 4th WF area 1A post | Overhead |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 4 | 5th WF area 1A post | 3 dollar |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63721 | 12346-002 | S
3rdWPasSummaryV | 5 |  | 3 WF area 1T Pre |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 12778.6223 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.1 | 3 WF area 1T Pre | E (4) 10X15 s for 10'' P area 1T |  |  | 240 | LFT | 3.8 | 31.008 | 2132.4822 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.2 | 3 WF area 1T Pre | E (4) 10X10 s d 4 10'' P for area 1T |  |  | 400 | FT2 | 3.8 | 11.856 | 919.9308 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.3 | 3 WF area 1T Pre | E (6) 10 bars |  |  | 240 | FT | 3.8 | 40.4928 | 2784.7708 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.4 | 3 WF area 1T Pre | E (6) 10 bars |  |  | 72 | FT | 3.8 | 5.0069 | 344.3332 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.5 | 3 WF area 1T Pre | E (4) 7X20 s for 10'' |  |  | 214 | LFT | 3.8 | 27.6488 | 1901.4633 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.6 | 3 WF area 1T Pre | E (4) 7X20X10 S D for 10'' P |  |  | 560 | FT2 | 3.8 | 16.5984 | 1141.5052 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 5.7 | 3 WF area 1T Pre | cl mat 100' to the job site |  |  | 400 | LFT | 3.8 | 51.68 | 3554.137 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6 |  | 3 WF area 1T Post |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 8113.1539 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.1 | 3 WF area 1T Post | ST (4) 10X10X15 Ss for 10'' P for area 1T |  |  | 240 | LFT | 3.8 | 15.504 | 1066.2411 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.2 | 3 WF area 1T Post | ST (4) 10X10X15 Ss D for 10'' P for area 1T |  |  | 400 | FT2 | 3.8 | 5.928 | 407.6804 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.3 | 3 WF area 1T Post | ST (6) 10X10X10 sb |  |  | 240 | FT | 3.8 | 20.2464 | 1392.3854 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.4 | 3 WF area 1T Post | ST (6) 10X10X10 sb |  |  | 72 | FT | 3.8 | 2.4898 | 171.2258 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.5 | 3 WF area 1T Post | ST (4) 7X20X10 S for 10'' P |  |  | 214 | LFT | 3.8 | 13.8244 | 950.7316 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.6 | 3 WF area 1T Post | ST (4) 7X20X10 S D for 10'' P |  |  | 560 | FT2 | 3.8 | 8.2992 | 570.7526 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 6.7 | 3 WF area 1T Post | cl ma 100' back to the r |  |  | 400 | LFT | 3.8 | 51.68 | 3554.137 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 7 |  | Overhead |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 8 |  | 3 dollar |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63721 | 12346-001 | S
3rdWPasSummaryV | 9 |  | 3RD WF AREA 4 -PRE |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 208180.8332 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.1 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 9X1800X30 S for new 10'' P |  |  | 6411 | LFT | 3.8 | 853.1502 | 62626.915 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.2 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 9X1800X30 sus S for new 10'' P |  |  | 9810 | FT2 | 3.8 | 856.2384 | 62853.6055 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.3 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 9X1800X30 S D for new 10'' P |  |  | 18172 | FT2 | 3.8 | 554.7766 | 40724.3026 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.4 | 3RD WF AREA 4 -PRE |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.5 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 50X36X10 sus S for sb |  |  | 1800 | FT2 | 3.8 | 157.108 | 11532.7717 | 63729 | 12346-012 | S | 0.5 | 2023-07-01
3rdWPasSummaryV | 9.6 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 50X36X10 sus S for sb |  |  | 1800 | FT2 | 3.8 | 54.9526 | 4033.8843 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.7 | 3RD WF AREA 4 -PRE |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.8 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 36 sus S for sb |  |  | 1296 | FT2 | 3.8 | 113.1177 | 8303.5956 | 63729 | 12346-012 | S | 0.5 | 2023-07-01
3rdWPasSummaryV | 9.9 | 3RD WF AREA 4 -PRE | E a 36X36 S for sb |  |  | 1296 | FT2 | 3.8 | 39.5658 | 2904.3967 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.1 | 3RD WF AREA 4 -PRE |  |  |  | 1 | Each | 3.5 | 0 | 0 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.11 | 3RD WF AREA 4 -PRE | m crew |  |  | 1600 | LFT | 3.8 | 206.72 | 15201.3619 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 9.12 | 3RD WF AREA 4 -PRE |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-012 | S
3rdWPasSummaryV | 10 |  | 3RD WF A 4- PRO |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 97407.7397 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.1 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 9X1800X30 S for new 10'' P |  |  | 6411 | LFT | 3.8 | 426.5751 | 32416.8651 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.2 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 9X1800X30 sus S for new 10'' P |  |  | 9810 | FT2 | 3.8 | 426.1994 | 31285.8754 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.3 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 9X1800X30 S D for new 10'' P |  |  | 18172 | FT2 | 3.8 | 277.3883 | 20362.1513 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.4 | 3RD WF A 4- PRO |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.5 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 50X36X10 s S for sb |  |  | 1800 | FT2 | 3.8 | 78.2017 | 5740.5276 | 63729 | 12346-016 | S | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-01
3rdWPasSummaryV | 10.6 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 50X36X10 sus S for sb |  |  | 1800 | FT2 | 3.8 | 27.4763 | 2016.9421 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.7 | 3RD WF A 4- PRO |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.8 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 36X36X10 su S for sb |  |  | 1296 | FT2 | 3.8 | 56.3052 | 4133.1799 | 63729 | 12346-016 | S | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-01
3rdWPasSummaryV | 10.9 | 3RD WF A 4- PRO | ST a 36X36X10 s S for sb |  |  | 1296 | FT2 | 3.8 | 19.7829 | 1452.1983 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.1 | 3RD WF A 4- PRO |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.11 | 3RD WF A 4- PRO |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 10.12 | 3RD WF A 4- PRO |  |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 11 |  | Overhead |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 12 |  | 3 dollars |  |  | 1 | Lump Sum |  |  | 0 | 63729 | 12346-016 | S
3rdWPasSummaryV | 13 |  | 3 WF P R A 3 |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 28656 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.1 | 3 WF P R A 3 | A3-76 |  |  | 0 | Each | 1 | 0 | 0 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.2 | 3 WF P R A 3 | A3-77 |  |  | 8 | Each | 1 | 23.4 | 1675.957 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.3 | 3 WF P R A 3 | A3-78 |  |  | 6 | Each | 1 | 17.6 | 1260.5489 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.4 | 3 WF P R A 3 | A3-79 |  |  | 2 | Each | 1 | 5.9 | 422.5704 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.5 | 3 WF P R A 3 | A3-80 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.6 | 3 WF P R A 3 | A3-81 |  |  | 8 | Each | 1 | 23.4 | 1675.957 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.7 | 3 WF P R A 3 | A3-82 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.8 | 3 WF P R A 3 | A3-83 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.9 | 3 WF P R A 3 | A3-84 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.1 | 3 WF P R A 3 | A3-85 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.11 | 3 WF P R A 3 | A3-86 |  |  | 4 | Each | 1 | 11.7 | 837.9785 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.12 | 3 WF P R A 3 | A3-87 |  |  | 10 | Each | 1 | 29.3 | 2098.5274 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.13 | 3 WF P R A 3 | A3-88 |  |  | 6 | Each | 1 | 17.6 | 1260.5489 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.14 | 3 WF P R A 3 | A3-89 |  |  | 10 | Each | 1 | 29.3 | 2098.5274 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.15 | 3 WF P R A 3 | A3-90 |  |  | 0 | Each | 1 | 0 | 0 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.16 | 3 WF P R A 3 | A3-91 |  |  | 8 | Each | 1 | 23.4 | 1675.957 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 13.17 | 3 WF P R A 3 | A3 - S |  |  | 30 | Each | 1 | 160 | 11459.5351 | 445631 | 12346-001 | P
3rdWPasSummaryV | 14 |  | 3 WF P R A4 |  |  | 1 | Each | 1 | 0 | 18308 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.1 | 3 WF P R A4 | A4-101 |  |  | 4.8 | Each | 1 | 4.8 | 512.4105 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.2 | 3 WF P R A4 | A4-102 |  |  | 24.2 | Each | 1 | 24.2 | 2583.4029 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.3 | 3 WF P R A4 | A4-103 |  |  | 0 | Each | 1 | 0 | 0 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.4 | 3 WF P R A4 | A4-104 |  |  | 14.5 | Each | 1 | 14.5 | 1547.9067 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.5 | 3 WF P R A4 | A4-105 |  |  | 4.8 | Each | 1 | 4.8 | 512.4105 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.6 | 3 WF P R A4 | A4-106 |  |  | 24.2 | Each | 1 | 24.2 | 2583.4029 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.7 | 3 WF P R A4 | A4-107 |  |  | 4.8 | Each | 1 | 4.8 | 512.4105 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.8 | 3 WF P R A4 | A4-108 |  |  | 4.8 | Each | 1 | 4.8 | 512.4105 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.9 | 3 WF P R A4 | A4-109 |  |  | 0 | Each | 1 | 0 | 0 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.1 | 3 WF P R A4 | A4-110 |  |  | 9.7 | Each | 1 | 9.7 | 1035.4962 | 45679 | 123456-025 | P | 0.5 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.11 | 3 WF P R A4 | A4-111 |  |  | 9.7 | Each | 1 | 9.7 | 1035.4962 | 45679 | 123456-025 | P | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.12 | 3 WF P R A4 | A4-112 |  |  | 0 | Each | 1 | 0 | 0 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.13 | 3 WF P R A4 | A4-113 |  |  | 14.5 | Each | 1 | 14.5 | 1547.9067 | 45679 | 123456-025 | P
3rdWPasSummaryV | 14.14 | 3 WF P R A4 | A4-114 |  |  | 14.5 | Each | 1 | 14.5 | 1547.9067 | 45679 | 123456-025 | P | 0.5 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.15 | 3 WF P R A4 | A4-115 |  |  | 14.5 | Each | 1 | 14.5 | 1547.9067 | 45679 | 123456-025 | P | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.16 | 3 WF P R A4 | A4-116 |  |  | 14.5 | Each | 1 | 14.5 | 1547.9067 | 45679 | 123456-025 | P | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.17 | 3 WF P R A4 | A4 - S1 |  |  | 4 | Each | 1 | 4 | 427.0087 | 45679 | 123456-025 | P | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.18 | 3 WF P R A4 | A4 - S2 |  |  | 4 | Each | 1 | 4 | 427.0087 | 45679 | 123456-025 | P | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-01
3rdWPasSummaryV | 14.19 | 3 WF P R A4 | A4 - S3 |  |  | 1 | Each | 1 | 4 | 427.0087 | 45679 | 123456-025 | P